## Feuil1
Catégorie | Tâche | Type | Responsable | Estimation (en minutes) | Temps passé (en minutes) | Reste à faire (en %) | Avancement (en %)
MARDI
Environnement | Fichier docker | Environnement | Zo Tina - 2597 | 60 | 60 | 0 | 100
Environnement | Création dossier backend-laravel | Environnement | Stephanie - 2632 | 10 | 15 | 0 | 100
Environnement | Création repositorie github | Environnement | Ny Haritina - 2716 | 5 | 10 | 0 | 100
Database | Création table users | Base de donnée | Ny Haritina - 2716 | 30 | 45 | 0 | 100
Backend | Inscription d'un user | Métier | Stephan - 2609 | 60 | 75 | 0 | 100
Backend | Validation d'un email en ligne | Métier | Zo Tina - 2597 | 90 | 100 | 0 | 100
Backend | Authentification multi-facteur + hashing mot de passe | Métier | Ny Haritina - 2716 | 90 | 120 | 0 | 100
Backend | Gestion du compte d'un user | Métier | Stephanie - 2632 | 60 | 75 | 0 | 100
Backend | Durée de vie des sessions (Token) | Métier | Stephan - 2609 | 60 | 60 | 0 | 100
Backend | Limite des nombre de tentative de login | Métier | Ny Haritina - 2716 | 90 | 120 | 0 | 100
Backend | Setup envoie email en ligne avec SMTP | Métier | Zo Tina - 2597 | 120 | 270 | 0 | 100
Backend | Limite des nombre de tentative de verification pin | Métier | Stephan - 2609 | 90 | 100 | 0 | 100
Backend | Documentation API avec SWAGGER | Documentation | Stephanie - 2632 | 60 | 45 | 0 | 100
VENDREDI
Database | Conception base de donnée | Base de donnée
Database | Création des tables pour la gestion du portefeuille cryptomonnaie | Base de donnée
Database | Création des View SQL requis pour la liste detaillée des tramsactions | Base de donnée
Database | Création des triggers SQL requis pour gérer les transactions | Base de donnée
Database | Création des données de test réalistes (SQL) | Base de donnée
Backend | Création des Models en Spring Boot (Table) | Métier
Backend | Création du modules pour générer aléatoirement le cours des cryptos | Métier
Frontend | création composant Auth en VueJs + Style + API | Affichage
login | creation page login | Affichage
login | integration de l authentification rest | integration
portefeuille | creation formulaire et liste du portefeuille cryptomonaie
creation de entite